## Feuil1
Date de réception de la demande | Operateur | Code projet operateur | CDP Opérateur | Agence | CDP CIRCET | OTC - UO | Code Site | Patrimoine | Site B | Clé | Type d'OP | Type support | Conf | Type EB Tiers | Acteur | Statut | Date Envoi EB | Date de validation EB par le tiers | Etape dans le process d'accueil chez le Tiers | Commentaire
2019-12-11 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U066053-740007 | 740007 | HIVORY | 740815 | 740007740815 | RAN HW | XPIC | N12-112 | EB hivory |  | A Affecter |  |  | Attente de l'APD
2019-12-12 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133513-250248 | 250248 | ORANGE | 250001 | 250248250001 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB OF |  | En cours |  |  | Attente accord de principe
2019-12-13 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133672-250189 | 250189 | TDF | 250002 | 250189250002 | RAN HW | XPIC | N12-112 bibande + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-14 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133674-250254 | 250254 | HIVORY | 250239 | 250254250239 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-15 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133635-390503 | 390503 | TDF | 390255 | 390503390255 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-16 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133597-700455 | 700455 | TDF | 700117 | 700455700117 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-17 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133482-731035 | 731035 | TDF | 730102 | 731035730102 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-18 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133469-390009 | 390009 | HIVORY | 390000 | 390009390000 | RAN HW | XPIC | N12-112 bibande + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-19 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133518-210017 | 210017 | HIVORY | 210063 | 210017210063 | Nouveau bond | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-20 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133662-210052 | 210052 | HIVORY | 210063 | 210052210063 | Nouveau bond | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-21 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133564-210015 | 210015 | HIVORY | 210063 | 210015210063 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-22 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133518-210017 | 210017 | HIVORY | 210004 | 210017210004 | Démontage | XPIC | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-23 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133662-210052 | 210052 | HIVORY | 210062 | 210052210062 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-24 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133662-210052 | 210052 | HIVORY | 890054 | 210052890054 | Démontage | XPIC | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-25 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133564-210015 | 210015 | HIVORY | 210052 | 210015210052 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-26 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133570-211170 | 211170 | FPS | 210065 | 211170210065 | Nouveau bond | Racco | N2 | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-27 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133570-211170 | 211170 | FPS | 210038 | 211170210038 | Démontage | Racco | Démontage | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-28 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133484-010000 | 010000 | TDF | 010307 | 010000010307 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2019-12-29 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133468-210335 | 210335 | HIVORY | 211098 | 210335211098 | Nouveau bond | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-30 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133468-210335 | 210335 | HIVORY | 210037 | 210335210037 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2019-12-31 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133476-711057 | 711057 | TDF | 710028 | 711057710028 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-01 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133522-710815 | 710815 | HIVORY | 710295 | 710815710295 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-02 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133630-730217 | 730217 | TDF | 730107 | 730217730107 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-03 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133545-730547 | 730547 | HIVORY | 730208 | 730547730208 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-04 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133517-730349 | 730349 | HIVORY | 730353 | 730349730353 | RAN HW | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-05 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133533-740099 | 740099 | HIVORY | 740014 | 740099740014 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-06 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133673-730208 | 730208 | TDF | 730009 | 730208730009 | Nouveau bond | XPIC | N8 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-07 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133556-740175 | 740175 | TDF | 740004 | 740175740004 | RAN HW | XPIC | H80 MBL | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-08 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133587-890001 | 890001 | TDF | 890018 | 890001890018 | RAN HW | XPIC | N12 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-09 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133692-580310 | 580310 | HIVORY | 580026 | 580310580026 | RAN HW | Transport | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-10 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133693-700066 | 700066 | HIVORY | 700041 | 700066700041 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-11 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133693-700066 | 700066 | HIVORY | 700004 | 700066700004 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-12 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133566-710119 | 710119 | HIVORY | 710001 | 710119710001 | Nouveau bond | XPIC | N12-112 bibande | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-13 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133566-710119 | 710119 | HIVORY | 710015 | 710119710015 | Démontage | Transport | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-14 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133502-250009 | 250009 | ORANGE | 700043 | 250009700043 | Nouveau bond | Transport | N2-112 | EB OF |  | Envoyée |  |  | Attente accord de principe
2020-01-15 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133502-250009 | 250009 | ORANGE | 250028 | 250009250028 | Démontage | Racco | Démontage | EB OF |  | Envoyée |  |  | Attente accord de principe
2020-01-16 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133556-740175 | 740175 | TDF | 740461 | 740175740461 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-17 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U066053-740007 | 740815 | TDF | 740007 | 740815740007 | RAN HW | XPIC | N12-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-18 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133635-390503 | 390255 | TDF | 390503 | 390255390503 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-19 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133671-700016 | 700075 | TDF | 700016 | 700075700016 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-20 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133597-700455 | 700117 | HIVORY | 700455 | 700117700455 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-21 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133500-700461 | 700117 | HIVORY | 700461 | 700117700461 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-22 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133482-731035 | 730102 | TDF | 731035 | 730102731035 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-23 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133681-390346 | 390255 | TDF | 390346 | 390255390346 | Nouveau bond | Racco | N2 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-24 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133681-390346 | 390009 | HIVORY | 390346 | 390009390346 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-25 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133526-210063 | 210004 | TDF | 210063 | 210004210063 | RAN HW | XPIC | N8 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-26 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133518-210017 | 210004 | TDF | 210017 | 210004210017 | Démontage | XPIC | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-01-27 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133600-210103 | 890054 | HIVORY | 210103 | 890054210103 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-28 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133662-210052 | 210062 | HIVORY | 210052 | 210062210052 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-29 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133662-210052 | 890054 | HIVORY | 210052 | 890054210052 | Démontage | XPIC | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-30 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133564-210015 | 210052 | HIVORY | 210015 | 210052210015 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-01-31 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133670-210064 | 210004 | TDF | 210064 | 210004210064 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-01 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133570-211170 | 210065 | HIVORY | 211170 | 210065211170 | Nouveau bond | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-02 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133484-010000 | 010307 | HIVORY | 010000 | 010307010000 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-03 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133476-711057 | 710028 | HIVORY | 711057 | 710028711057 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-04 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133522-710815 | 710295 | HIVORY | 710815 | 710295710815 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-05 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133687-731068 | 730005 | TDF | 731068 | 730005731068 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-06 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133545-730547 | 730208 | TDF | 730547 | 730208730547 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-07 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133533-740099 | 740014 | HIVORY | 740099 | 740014740099 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-08 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133589-730056 | 730005 | TDF | 730056 | 730005730056 | RAN HW | XPIC | H80 MBL | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-09 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133520-730071 | 730897 | TDF | 730071 | 730897730071 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-10 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133520-730071 | 730208 | TDF | 730071 | 730208730071 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-11 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133618-7310000132 | 730208 | TDF | 7310000132 | 7302087310000132 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-12 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133666-731004 | 730102 | TDF | 731004 | 730102731004 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-13 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133624-740107 | 740175 | TDF | 740107 | 740175740107 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-14 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133587-890001 | 890018 | HIVORY | 890001 | 890018890001 | RAN HW | XPIC | N12 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-15 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133683-730067 | 730000 | TDF | 730067 | 730000730067 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-16 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133615-731073 | 730000 | TDF | 731073 | 730000731073 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-17 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133699-731074 | 730120 | HIVORY | 731074 | 730120731074 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-18 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133699-731074 | 730000 | TDF | 731074 | 730000731074 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-19 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133693-700066 | 700004 | HIVORY | 700066 | 700004700066 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-20 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133566-710119 | 710001 | TDF | 710119 | 710001710119 | Nouveau bond | XPIC | N12-112 bibande | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-21 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133621-210313 | 210065 | HIVORY | 210313 | 210065210313 | Nouveau bond | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-22 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133621-210313 | 210004 | TDF | 210313 | 210004210313 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-23 | SFR | Pj16436 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133556-740175 | 740461 | HIVORY | 740175 | 740461740175 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-24 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133535-260695 | 260695 | TDF | 840916 | 260695840916 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-25 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133647-260910 | 260910 | ASF | 260000 | 260910260000 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB ASF |  | Envoyée |  |  | Attente accord de principe
2020-02-26 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133576-260117 | 260117 | TDF | 260258 | 260117260258 | RAN HW | XPIC | N12 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-02-27 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133623-381247 | 381247 | HIVORY | 380005 | 381247380005 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-28 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133643-381702 | 381702 | HIVORY | 380012 | 381702380012 | RAN HW | Transport | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-02-29 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133582-430021 | 430021 | TDF | 430000 | 430021430000 | RAN HW | XPIC | N12-112 bibande + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-01 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133678-260833 | 260833 | ORANGE | 070000 | 260833070000 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB OF |  | Envoyée |  |  | Attente accord de principe
2020-03-02 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133525-070050 | 070050 | TDF | 070016 | 070050070016 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-03 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133536-070017 | 070017 | HIVORY | 070196 | 070017070196 | RAN HW | XPIC | N12 | Eb hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-04 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133516-150065 | 150065 | HIVORY | 150023 | 150065150023 | Nouveau bond | XPIC | N8 + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-05 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133686-260049 | 260049 | HIVORY | 260282 | 260049260282 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-06 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133686-260049 | 260049 | HIVORY | 260107 | 260049260107 | Démontage | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-07 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133567-382097 | 382097 | FPS | 380114 | 382097380114 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-08 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133567-382097 | 382097 | FPS | 380677 | 382097380677 | Démontage | Racco | Démontage | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-09 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133675-070435 | 070435 | TDF | 070016 | 070435070016 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-10 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133675-070435 | 070435 | TDF | 070368 | 070435070368 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-11 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133645-382138 | 382138 | FPS | 380676 | 382138380676 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-12 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133645-382138 | 382138 | FPS | 731129 | 382138731129 | Démontage | Racco | Démontage | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-13 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133689-260949 | 260949 | TDF | 260002 | 260949260002 | Nouveau bond | XPIC | N8-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-14 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133689-260949 | 260949 | TDF | 260549 | 260949260549 | Démontage | Transport | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-15 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133575-380008 | 380008 | TDF | 381125 | 380008381125 | RAN HW | XPIC | H80 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-16 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133560-260893 | 260893 | FPS | 260060 | 260893260060 | Nouveau bond | Racco | N2-112 | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-17 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133560-260893 | 260893 | FPS | 260107 | 260893260107 | Démontage | Racco | Démontage | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-18 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133684-430068 | 430068 | HIVORY | 430363 | 430068430363 | Nouveau bond | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-19 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133684-430068 | 430068 | HIVORY | 430027 | 430068430027 | Démontage | Racco | N8-112 + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-20 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133535-260695 | 840916 | TDF | 260695 | 840916260695 | Nouveau bond | XPIC | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-21 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133647-260910 | 260000 | TDF | 260910 | 260000260910 | RAN HW | Racco | N12 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-22 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133577-382119 | 380007 | TDF | 382119 | 380007382119 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-23 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133582-430021 | 430000 | TDF | 430021 | 430000430021 | RAN HW | XPIC | N8-112 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-24 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133678-260833 | 070000 | TDF | 260833 | 070000260833 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-25 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133540-070048 | 070012 | TDF | 070048 | 070012070048 | RAN HW | Racco | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-26 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133525-070050 | 070016 | TDF | 070050 | 070016070050 | RAN HW | Racco | N12 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-03-27 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133636-070144 | 070020 | HIVORY | 070144 | 070020070144 | RAN HW | Racco | N8 + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-28 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133686-260049 | 260282 | HIVORY | 260049 | 260282260049 | Nouveau bond | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-29 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133686-260049 | 260107 | HIVORY | 260049 | 260107260049 | Démontage | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-30 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133664-380284 | 380114 | HIVORY | 380284 | 380114380284 | Nouveau bond | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-03-31 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133664-380284 | 380677 | HIVORY | 380284 | 380677380284 | Démontage | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-01 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133567-382097 | 380114 | HIVORY | 382097 | 380114382097 | Nouveau bond | Racco | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-02 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133567-382097 | 380677 | HIVORY | 382097 | 380677382097 | Démontage | Racco | N12-112 bibande + Fusion | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-03 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133675-070435 | 070016 | TDF | 070435 | 070016070435 | Nouveau bond | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-04 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133675-070435 | 070368 | HIVORY | 070435 | 070368070435 | Démontage | Racco | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-05 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133645-382138 | 731129 | TDF | 382138 | 731129382138 | Démontage | Racco | N8-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-06 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133689-260949 | 260002 | TDF | 260949 | 260002260949 | Nouveau bond | XPIC | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-07 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133689-260949 | 260549 | TDF | 260949 | 260549260949 | Démontage | Transport | N2-112 | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-08 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133509-382084 | 260002 | TDF | 382084 | 260002382084 | Nouveau bond | Transport | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-09 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133656-260758 | 260107 | HIVORY | 260758 | 260107260758 | Démontage | Racco | N12-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-10 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133580-380125 | 381125 | HIVORY | 380125 | 381125380125 | Nouveau bond | XPIC | Démontage | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-11 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133580-380125 | 380008 | TDF | 380125 | 380008380125 | Démontage | Transport | H80 + Fusion | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-12 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133575-380008 | 381125 | HIVORY | 380008 | 381125380008 | RAN HW | XPIC | N2-112 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-13 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133560-260893 | 260107 | HIVORY | 260893 | 260107260893 | Démontage | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-14 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133684-430068 | 430363 | TDF | 430068 | 430363430068 | Nouveau bond | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-15 | SFR | Pj16438 | HUYER | Andrézieux | Gregory CARRE | U133684-430068 | 430027 | TDF | 430068 | 430027430068 | Démontage | Racco | Démontage | EB TDF |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-16 | SFR | Pj16197 | CLAMOUR | Andrézieux | Gregory CARRE | U115752-210339 | 210339 | HIVORY | 210090 | 210339210090 | RAN HW | Racco | N2 | EB hivory |  | Envoyée |  |  | Attente de l'APD
2020-04-17 | SFR | Pj16197 | CLAMOUR | Andrézieux | Gregory CARRE | U123111-390474 | 390466 | FPS | 210339 | 390466210339 | RAN HW | Racco | N2 | EB FPS |  | Envoyée |  |  | Attente convoc
2020-04-18 | SFR | Pj16197 | CLAMOUR | Andrézieux | Gregory CARRE | U115752-210339 | 210090 | TDF | 390474 | 210090390474 | RAN HW | Racco | N2 | EB TDF |  | SWAP ISO |  |  | SWAP ISO
2020-04-19 | SFR | Pj16197 | CLAMOUR | Andrézieux | Gregory CARRE | U123111-390474 | 390474 | INFRACOS | 390466 | 390474390466 | RAN HW | Racco | N2 | EB infracos |  | Envoyée |  |  | Attente retour CRP